Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского муниципального района за 2024 год

В отчетном периоде осуществлялась реализация 7 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Погарского района

За счет всех источников финансирования в 2024 году на реализацию 6 муниципальных программ было запланировано средств в сумме 1 156 442 289 рублей 21 коп.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме

Таблица1.

| Наименование программы | Финансирование, руб. |  |  |  | Оценка эффективности программы (эффективно/ не эффективно, «+/-») | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотре-нных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ассигнований, предусмотре-нных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансиро-вания программы | Уровень использова-ния финансовых средств,% |  |  |  |
| Муниципальные программы Администрации Погарского района Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района» | 469 553 515,27 | 456 028 622,62 |  | 97,12 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе» | 419 000,00 | 394 226,81 |  | 94,09 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района» | 641 754 166,28 | 633 219 140,45 |  | 98,67 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» | 37 372 041,86 | 37 313 478,89 |  | 99,84 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района» | 836 000,00 | 836 000,60 |  | 100,00 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района » | 6 507 565,80 | 6 317 551,54 |  | 97,08 | «+» |  |
| ВСЕГО | 1 156 442 289,21 | 1 134 109 020,31 |  |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 1 134 109 020 рублей 31 коп.

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по 6 программам составил от 94,09 %  до 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 59 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 44 показателям или 74,6%.

- Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского  района»

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района» предусмотрено 18 индикаторов для охвата всех полномочий органов местного самоуправления. План на 2024 год по программе составил 469 553,51 тыс. руб., освоено 456 028,62 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 97,12%. Ожидаемая эффективность получена по большинству мероприятий.

В 2024 г. библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» пополнился на 2072 книжных экземпляров, 581 из которых переданы на безвозмездной основе.

В истекшем году администрацией Погарского района протоколов об административных правонарушениях не составлялось; на административной комиссии были рассмотрены только 2 протокола от районных органов полиции.

Получателям муниципальной пенсии за выслугу лет и лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, выплаты были обеспечены своевременно.

По состоянию на 01.01.2025 года на учете в органе опеки и попечительства администрации района состоит 31 ребенок (в 2023 г. - 26), имеющих статус «детей – сирот» и «детей, оставшихся без попечения родителей», 22 из которых воспитываются в 15 семьях опекунов (попечителей), 9 несовершеннолетних детей - в 7 приемных семьях. В 2024 году в новые семьи устроены 11 детей.

В 2024 году в ходе выполнения служебных обязанностей КДН и ЗП индивидуальная профилактическая работа проводилась с 12 семьями, с 5 из которых снят статус находящихся в СОП в связи с устранением причин и условий детского и семейного неблагополучия; 3 семьи, находящихся в СОП, в которых родители (или законные представители) привлечены к административной ответственности.

По состоянию на 1января текущего года на учете в СОП состоит 7 семей, в которых воспитываются 13 детей.

За отчетный период на различных видах учета в органах системы и профилактике находилось 64 ребенка, 46 из которых были охвачены различными видами занятости и досуга в период проведения индивидуальной профилактической работы.

По каждой семье, находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете, разработаны комплексные межведомственные планы по обеспечению совместной профилактической работы.

Правом на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках выполнения плана в 2024 году воспользовались 3 семьи, получив субсидии на приобретение жилья общей стоимостью 2,5 млн. рублей.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 38 баллов, план - 18, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе»

На реализацию программных мероприятий в 2024 году было запланировано 419,00 тыс. руб., освоено 419,00 тыс. руб.; процент исполнения программы 100,0%.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений в реализации задач социальной политики муниципального района.

По данным спортивного комплекса «Одиссей» в 2024г. количество посетивших спортивный центр составило 32679 чел. (116% к 2023 г).

Основными целями реализации нацпроекта в области «Спорта» являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 70 процентов к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В районе созданы все условия для занятий спортом: спорткомплекс «Одиссей» с бассейном, хороший стадион, детско-юношеская спортивная школа, функционируют 3 хоккейных кортов.

Спортсмены района приняли участие в 40  спортивно-массовых районных мероприятиях.

Из восьми плановых индикаторов программы в отчетном году в выполнены 8 или 100% удельного веса всех показателей. На 7 единиц от плана увеличился показатель «число представителей района, занявшие призовые (первых три) места в областных соревнованиях». В районе для этого созданы все необходимые условия. Работает СЦ «Одиссей» в котором находятся бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров, универсальная площадка для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, тренажерный зал, тир для стрельбы из пневматической винтовки, комната отдыха с сауной. Осуществляет свою работу детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 245 человек. В 2024 году были проведены спортивные мероприятия по выполнению нормативов ВФСК ГТО (Готов к Труду и Обороне), в которых приняли участие более 200 человек, из которых все выполнили нормативы.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет и старше, составила по итогам 2024 года 36% .

Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, сохранился на уровне 2023 г. Остается актуальной проблема вовлечения школьников в спортивно-массовые мероприятия и их привлечения для занятия спортом.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой. (R>0,75*N) - при 18>0,75*8, продолжается финансирование мероприятий

Оценка показателей результативности свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность программы достигнута. Тем не менее, требуется проведение дополнительной работы для вовлечения населения в занятие спортом.

- Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района»

Для оценки эффективности реализации программы предусмотрено 11 индикаторов.

Система образования Погарского муниципального района представлена 21 школой с количеством обучающихся (на 233 человека меньше ил 91% к уровню 2023 году), из которых в селе – 1008 детей (90% к предыдущему году). В двух городских школах обучается 1263 учащихся, из них во вторую смену – 521.

Горячим питанием охвачены все обучающиеся, в том числе 43 из малообеспеченных и многодетных семей. С начала учебного года в рамках обеспечения выполнения поручения президента В.В. Путина 831 школьника начального звена с 1 по 4 классы получают бесплатное горячее питание за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В каникулярное время при школах были организованы 5 лагерей и оздоровлены 230 детей.

Для детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Погарского района, организован отдых и оздоровление в санаториях и лагерях Брянской области.

По итогам 2023 года в летние смены были выделены путевки в санатории и загородные лагеря Брянской области учащимся Погарского района в количестве 128 шт.

В районе 14 детских садов, 3 дошкольных группы при общеобразовательных школах, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Всего в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, воспитывается 669  детей (снижение на 32 ребенка или 95% к уровню 2023 года). По данным автоматизированной информационной системы «Электронная очередь» актуальная очередность на получение мест в дошкольных учреждениях отсутствует.

Функционирует 4 учреждения  дополнительного  образования с численностью обучающихся  1597 человек (рост на 104 ребенка или 107% к уровню 2023 года): Детский дом творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи.

В муниципальных учреждениях образования работают 426 педагогов.

Необходимо отметить выполнение таких значений индикаторов от плана как увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях, рост обучающихся, охваченных дополнительным образованием; сохранение показателя обеспеченности дошкольными образовательными организациями; доли обучающихся, охваченным горячим питанием.

На программные мероприятия в 2024 году запланировано 641 754,17 тыс. руб.,  освоено 633 219,14 тыс. руб. или 98,67%.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 17 баллов, при плане 11,  реализация программы признается целесообразной, возможно увеличение финансирования при наличии денежных средств.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского  района»

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрено  6 индикаторов, за отчетный период показатели по двум индикаторам – объем муниципального внутреннего долга и доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода равны нулю, что является результатом эффективного управления муниципальными финансами.

Показатель «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана» по итогам 2024 года составил 6,9%, что положительным образом характеризует работу органов муниципалитета, уровень собираемости налогов, а также устойчивую работу хозяйствующих субъектов отдельных отраслей экономики района.

Рост индикатора «доля расходов бюджета района, формируемая в рамках муниципальных программ» (при плане 99%, факт – 98,07%), свидетельствует об активной реализации муниципалитета мероприятий государственных программ, проводимой корректировкой средств реализации, обусловленной изменением индекса потребительских цен на товары, работы, услуги.

В 2024 году достигнут плановый показатель по заключению соглашений с органами местного самоуправления поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов, что свидетельствует об эффективной работе органа финансового управления администрации Погарского района, а также о том, что все поселения района обязаны выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Показатель «количество корректировок районного бюджета» составил 7 единиц, при плане 7, что, несомненно, является положительным моментом в вопросе уточнения бюджета в связи с текущей деятельностью администрации района.

В сфере управления муниципальными финансами Погарского района были достигнуты следующие позитивные изменения.

- С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы Погарского района осуществлялись мероприятия по развитию налоговой базы, что способствовало увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района, отсутствию просроченной кредиторской задолженности.

- Формирование «программного» бюджета, охватывающего более 98% расходов районного бюджета.

- Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.

- С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы Погарского района опубликовываются на официальном сайте нормативно-правовые акты и материалы по составлению и исполнению бюджета, формируется бюджет для граждан.

- Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств.

На программные мероприятия в 2024 году было израсходовано 37 313,48 тыс. руб. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы от плана 99,84%.

Вывод: эффективность данной муниципальной программы выше плановой, показатель индикаторов результативности 13 балов при плане 6, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение  культурного наследия  Погарского муниципального района»

На территории Погарского района работают 42 учреждения культуры из них:

23 культурно-досуговых учреждения (1-юридическое лицо МБУК «Погарский Районный Дом Культуры», в его подчинении 22 структурных подразделения, расположенных на территории сельских поселений), 18 библиотек (юридическое лицо МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района», в его подчинении 18 структурных подразделений — Межпоселенческая районная библиотека, Погарская детская библиотека и 16 сельских поселенческих библиотек) и 1 музей (1 юридическое лицо - МБУК Музей Погарского района «Радогощ»). Учредителем вышеуказанных учреждений культуры является администрация Погарского района Брянской области, курирует их деятельность отдел культуры, молодёжной политики и спорта.

За 2024 год число посещений  мероприятий и официального сайта учреждения культуры по библиотекам составило 183,04 тыс. ед. за год, 101,2% от плана; по КДУ – 298,04 тыс. ед. за год – плановый уровень.  Отмечено снижение на 2,8% от плана число посещений музея.

Всего на программные мероприятия было утверждено в  районном бюджете 836,00 тыс. рублей, освоено 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 г. определена такими показателями как  увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры, доли объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по ремонту и реставрации, количество отремонтированных учреждений культуры, а также количество учреждений улучшивших материально-техническую базу.

Благодаря  финансовой помощи Правительства Брянской области проведен капитальный ремонт Гриневского сельского дома культуры на 3,1 млн. рублей.

В отчетном году в рамках  регионального проекта «Культура малой Родины» произведено оснащение домов культуры с. Городище. Суворово, Дареевск на общую стоимость 1,8 млн. руб.: приобретены кресла, одежда сцены, звуковое оборудование.

В 2024 г. библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» пополнился на 2072 книжных экземпляров (увеличение в 2 раза по сравнению 2023году).

В рамках программы «Инициативное бюджетирование» закончен ремонт и благоустройство мемориального комплекса «Часовня» в пгт Погар стоимостью 2,5 млн. рублей.

В сельских поселениях в рамках данной программы  отремонтированы 6 мест захоронения и мемориалов на общую стоимость 3,2 млн. руб.

Вывод: плановая эффективность программы  - 10; фактический индикатор составил 19 баллов. Таким образом, по данным критериям сделать вывод о результативности программы

- Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Комитета  по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района»

На выполнение мероприятий программы в 2024 году было запланировано 6 507,56 тыс. руб., направлено 6 317,55 тыс. рублей, процент выполнения составил 97,08%.

Существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет района от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

Составляющей основой поступлений в бюджет не налоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Погарского  района определены доходы  от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи вышеуказанных земельных участков. Арендная плата, доходы от продажи прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством. Сумма поступлений в консолидированный бюджет муниципального района  от сдачи в аренду и продажи земельных участков в 2024 году составила  18,5 млн. рублей, что меньше предыдущего года на 17% или на 4 млн. руб.

Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью района возможно благодаря реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Для оценки эффективности реализации были проанализированы 6 индикаторов, все были выполнены в полном объеме - заключение договоров социального найма специализированного фонда, а также количество земельных участков, предоставленных в собственность граждан, юридическим лицам. Количество заключенных (действующих) договоров социального найма специализированного фонда, фактически составило 14 при плане 12. Выполнен показатель количества земельных участков, предоставленных в аренду.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Начальник отдела

экономического развития 				     	              А.Ю. Кличко