Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского городского поселения Погарского муниципального района

за 2024 год

В отчетном периоде осуществлялась реализация 2 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Погарского городского поселения Погарского муниципального района.

За счет всех источников финансирования в 2024 году на реализацию 2 муниципальных программ было запланировано средств в сумме 80 155 466 рублей 77 коп.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме

Таблица1.

| Наименование программы | Финансирование, руб. |  |  |  | Оценка эффективности программы (эффективно/ не эффективно, «+/-») | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотре-нных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ассигнований, предусмотре-нных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансиро-вания программы | Уровень использова-ния финансовых средств,% |  |  |  |
| Муниципальные программы Администрации Погарского района Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий Погарского городского поселения» | 74 742 336,57 | 73 127 868,85 |  | 97,84 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» | 5 413 130,20 | 5 215 200,45 |  | 96,34 | «+» |  |
| ВСЕГО | 80 155 466,77 | 78 343 069,30 |  |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 78 343 069 рублей 30 коп.

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по 2 программам составил от 96,34 %  до 97,84 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 6 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 6 показателям или 100 %.

- Муниципальная программа «Реализация полномочий Погарского  городского поселения»

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения» предусмотрено 3 индикатора для охвата всех полномочий органов местного самоуправления Погарского городского поселения. В 2024 год на реализацию муниципальной программы запланировано 74 742,34 тыс. руб., фактически освоено 73 127,87 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 97,84%. Ожидаемая эффективность получена по всем 3 индикаторам.

В поселке Погар на общую сумму 27,4 млн. руб. отремонтировали такие городские улицы как Ленина, Чапаева, Полевая, Щорса.

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является необходимым условием социального благополучия жителей района. Обеспечение его надежной и устойчивой работы – одна из важнейших задач администрации муниципального района.

На оплату уличного освещения направлено 3,9 млн. рублей.

В пгт Погар в рамках программы «Инициативное бюджетирование» отремонтирован и благоустроен мемориальный комплекс «Часовня» стоимостью 2,5 млн. рублей.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 9 баллов, план- 3, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение»

В городе продолжают преображаться общественные пространства и дворовые территории. В 2024 году в поселке городского типа Погар по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершено благоустройство семи дворовых территорий на общую сумму 5,2 мл. руб.

На всех дворовых территориях, участвующих в проекте, установили бордюрный камень, металлические ограждения палисадников, уложили асфальт. У подъездов появились новые скамейки и урны для мусора, на фасаде домов обновили освещение.

Перечень благоустроенных дворовых территорий в 2024 году:

| № п/п | Благоустройство дворовой территории в пгт Погар Брянской области 2й квартал 6Б |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории в пгт Погар Брянской области1й квартал д. 8 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории в пгт Погар Брянской области 1й квартал 6 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории в пгт Погар Брянской области 1й квартал 9 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории в пгт Погар Брянской области ул. Октябрьская д.23 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории в пгт Погар Брянской области 2й квартал 14 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории в пгт Погар Брянской области 2й квартал 17,18 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 9 баллов, план - 3, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

Начальник отдела

экономического развития 				     	                  А.Ю. Кличко