Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского муниципального района за 2025 год

В отчетном периоде осуществлялась реализация 6 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Погарского района

За счет всех источников финансирования в 2025 году на реализацию 6 муниципальных программ было запланировано средств в сумме 1 114 048 036 рублей 38 коп.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме

Таблица1.

| Наименование программы | Финансирование, руб. |  |  |  | Оценка эффективности программы (эффективно/ не эффективно, «+/-») | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотре-нных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ассигнований, предусмотре-нных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансиро-вания программы | Уровень использова-ния финансовых средств,% |  |  |  |
| Муниципальные программы Администрации Погарского района Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района» | 207 939 515,95 | 185 281 597,14 |  | 89,10 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе» | 17 474 983,00 | 17 472 119,00 |  | 99,98 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района» | 791 689 977,90 | 783 267 144,19 |  | 98,94 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» | 40 161 356,34 | 40 111 987,79 |  | 99,88 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района» | 52 303 638,19 | 51 532 833,97 |  | 98,53 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района » | 4 478 565,00 | 4 072 934,18 |  | 90,94 | «+» |  |
| ВСЕГО | 1 114 048 036,38 | 1 081 738 616,27 |  |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 1 081 738 616 рублей 27 коп.

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по 6 программам составил от 89,10 %  до 99,88 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 51 показателю, из которых ожидаемое значение достигнуто по 33 показателям или 65%.

- Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского  района»

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района» предусмотрено 10 индикаторов для охвата всех полномочий органов местного самоуправления. План на 2025 год по программе составил 207 939,51 тыс. руб., освоено 185 281,60 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 89,1%. Ожидаемая эффективность получена по большинству мероприятий.

По состоянию на 01.01.2026 года на учете в органе опеки и попечительства администрации района состоит 26 детей (в 2024 г. - 31), имеющих статус «детей – сирот» и «детей, оставшихся без попечения родителей», 7 из которых воспитываются в 6 семьях опекунов (попечителей), 19 несовершеннолетних детей - в 13 приемных семьях. В 2025 году в новые семьи устроены 4 детей.

В 2025 году в ходе выполнения служебных обязанностей КДН и ЗП индивидуальная профилактическая работа проводилась с 10 семьями, с 7 из которых снят статус находящихся в СОП в связи с устранением причин и условий детского и семейного неблагополучия; 3 семьи, находящихся в СОП, в которых родители (или законные представители) привлечены к административной ответственности.

По состоянию на 1января текущего года на учете в СОП состоит 4 семьи, в которых воспитываются 10 детей.

За отчетный период на различных видах учета в органах системы и профилактике находились 61 ребенок, 28 из которых были охвачены различными видами занятости и досуга в период проведения индивидуальной профилактической работы.

По каждой семье, находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете, разработаны комплексные межведомственные планы по обеспечению совместной профилактической работы.

Правом на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках выполнения плана в 2025 году воспользовались 2 семьи, получив субсидии на приобретение жилья общей стоимостью 1,9 млн. рублей.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 17 баллов, план - 10, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе»

На реализацию программных мероприятий в 2025 году было запланировано 17 474,98 тыс. руб., освоено 17 472,12 тыс. руб.; процент исполнения программы 99,98%.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений в реализации задач социальной политики муниципального района.

По данным спортивного комплекса «Одиссей» в 2025г. количество посетивших спортивный центр составило 32 185 чел., из которых 30% дети.

Основными целями реализации нацпроекта в области «Спорта» являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 70 процентов к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

При спортивных комплексах «Одиссей», «Дом спорта», МБУ ФОК «Стадион» функционируют спортивные клубы. При школах района созданы и действуют спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике.

В 2025 году 22 представителя Погарского района заняли призовые (первые три) места в областных спортивных соревнованиях.

Из восьми плановых индикаторов программы в отчетном году в выполнены 6 или 75% удельного веса всех показателей. В районе для этого созданы все необходимые условия. Работает СЦ «Одиссей» в котором находятся бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров, универсальная площадка для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, тренажерный зал, тир для стрельбы из пневматической винтовки, комната отдыха с сауной. Осуществляет свою работу детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 202 человека. В 2025 году были проведены спортивные мероприятия по выполнению нормативов ВФСК ГТО (Готов к Труду и Обороне), в которых приняли участие более 200 человек, из которых все выполнили нормативы.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет и старше, составила по итогам 2024 года 38% .

Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, сохранился на уровне 2024 г. Остается актуальной проблема вовлечения школьников в спортивно-массовые мероприятия и их привлечения для занятия спортом.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой. (R>0,75*N) - при 8>0,75*8, продолжается финансирование мероприятий

Оценка показателей результативности свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность программы достигнута. Тем не менее, требуется проведение дополнительной работы для вовлечения населения в занятие спортом.

- Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района»

Для оценки эффективности реализации программы предусмотрено 11 индикаторов.

Система образования Погарского муниципального района представлена 19 школами с количеством обучающихся 2 187 (на 84 человека меньше ил 96% к уровню 2024 году), из которых в селе – 946 детей (снижение на 62 ребенка к предыдущему году). В двух городских школах обучается 1241 учащихся, из них во вторую смену – 451 (87% к 2024 году).

Горячим питанием охвачены все обучающиеся. С начала учебного года в рамках обеспечения выполнения поручения президента В.В. Путина 792 школьника начального звена (на 39 человек меньше, чем в 2024 году) с 1 по 4 классы получают бесплатное горячее питание за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В каникулярное время при школах были организованы 3 лагеря и оздоровлены 251 ребенок.

Для детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Погарского района, организован отдых и оздоровление в санаториях и лагерях Брянской области.

По итогам 2023 года в летние смены были выделены путевки в санатории и загородные лагеря Брянской области учащимся Погарского района в количестве 89 шт.

В районе 12 детских садов, 5 дошкольных групп при общеобразовательных школах: Городищенская СОШ, Кистерская СОШ, Посудичская СОШ, Романовская ОШ, Чеховская СОШ, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Всего в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, воспитывается 605  детей (снижение на 64 ребенка или 90% к уровню 2024 года). По данным автоматизированной информационной системы «Электронная очередь» актуальная очередность на получение мест в дошкольных учреждениях отсутствует.

Функционирует 4 учреждения  дополнительного  образования с численностью обучающихся  1270 человек : Детский дом творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи.

В муниципальных учреждениях образования работают 410 педагогов.

Необходимо отметить выполнение таких значений индикаторов от плана как увеличение обучающихся, охваченных дополнительным образованием; сохранение показателя обеспеченности дошкольными образовательными организациями; доли обучающихся, охваченным горячим питанием.

На программные мероприятия в 2025 году запланировано 791 689,98 тыс. руб.,  освоено 783 267,14 тыс. руб. или 98,94%.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 14 баллов, при плане 11,  реализация программы признается целесообразной, возможно увеличение финансирования при наличии денежных средств.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского  района»

Эффективное управление муниципальными финансами является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения Погарского района, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрено  6 индикаторов.

В последние годы администрацией Погарского района принимались и реализовывались планы мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности. За отчетный период показатели по двум индикаторам – объем муниципального внутреннего долга и доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода равны нулю, что является результатом эффективного управления муниципальными финансами.

В рамках реализации указанных мероприятий принимались меры по повышению собираемости налогов и сборов в бюджеты всех уровней, устранение пониженных ставок по местным налогам, не допускалось принятие расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, проводились мероприятия по оптимизации бюджетной сети,  принимались меры по повышению эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, предусматривающие сокращение нерезультативных расходов и увеличение доходов учреждений от внебюджетной деятельности. Показатель «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана» по итогам 2025 года составил 15%: при плане 304 537,87 тыс. руб.  объем налоговых и неналоговых доходов составил 351 071,36 тыс. руб.

Снижение индикатора «доля расходов бюджета района, формируемая в рамках муниципальных программ» (при плане не менее 90%, факт – 91,86%), свидетельствует об активной реализации муниципалитета мероприятий государственных программ, проводимой корректировкой средств реализации, обусловленной изменением индекса потребительских цен на товары, работы, услуги.

В 2025 году достигнут плановый показатель по заключению соглашений с органами местного самоуправления поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов, что свидетельствует об эффективной работе органа финансового управления администрации Погарского района, а также о том, что все поселения района обязаны выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Показатель «количество корректировок районного бюджета» составил 12 единиц, при плане 8, что, несомненно, является положительным моментом в вопросе уточнения бюджета в связи с текущей деятельностью администрации района.

В сфере управления муниципальными финансами Погарского района были достигнуты следующие позитивные изменения.

- С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы Погарского района осуществлялись мероприятия по развитию налоговой базы, что способствовало увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района, отсутствию просроченной кредиторской задолженности.

- Формирование «программного» бюджета, охватывающего более 98% расходов районного бюджета.

- Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.

- С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы Погарского района опубликовываются на официальном сайте нормативно-правовые акты и материалы по составлению и исполнению бюджета, формируется бюджет для граждан.

- Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств.

На программные мероприятия в 2025 году было израсходовано 40 111,99 тыс. руб. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы от плана 99,88%.

Таким образом, современное состояние бюджетной системы Погарского района оценивается как стабильное, характеризуется проведением ответственной бюджетной политики в полном соответствии с бюджетным законодательством, концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях деятельности с привлечением средств из федерального и областного бюджетов, обеспечение устойчивости и сбалансированности районного бюджета в среднесрочной перспективе.

Вывод: эффективность данной муниципальной программы выше плановой, показатель индикаторов результативности 15 балов при плане 6, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение  культурного наследия  Погарского муниципального района»

На территории Погарского района работают 42 учреждения культуры из них:

1-юридическое лицо МБУК «Погарский Районный Дом Культуры», в его подчинении 23 структурных подразделения, расположенных на территории сельских поселений, 18 библиотек (юридическое лицо МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района», в его подчинении 18 структурных подразделений — Межпоселенческая районная библиотека, Погарская детская библиотека и 16 сельских поселенческих библиотек) и 1 музей (1 юридическое лицо - МБУК Музей Погарского района «Радогощ»). Учредителем вышеуказанных учреждений культуры является администрация Погарского района Брянской области, курирует их деятельность отдел культуры, молодёжной политики и спорта.

Всего на программные мероприятия было утверждено в  районном бюджете 52 303,64 тыс. рублей, освоено 51 532,83 тыс. руб. или 98,53%.

За 2025 год число посещений  мероприятий и официального сайта учреждения культуры по библиотекам составило 208,60 тыс. ед. за год, 115% от плана; по КДУ – 303,55 тыс. ед. за год,  102%от планового уровня.  Отмечено снижение на 6,6% от плана число посещений музея.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 г. определена такими показателями как  увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры, доли объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по ремонту и реставрации, количество отремонтированных учреждений культуры, а также количество учреждений улучшивших материально-техническую базу.

В 2025 году в рамках  программы «Инициативное бюджетирование» в районе на селе отремонтированы 6 памятников и обелисков на местах братских могил и воинских захоронений общей стоимостью 2,1 млн. руб.

По итогам 2025 года число проведенных работниками культуры мероприятий и посещений официального сайта учреждений культуры Погарского района составило 536 тыс. единиц.

Вывод: плановая эффективность программы  - 10; фактический индикатор составил 24 балла. Таким образом, по данным критериям сделать вывод о результативности программы.

- Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Комитета  по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района»

На выполнение мероприятий программы в 2025 году было запланировано 4 478,56 тыс. руб., направлено 4 072,93 тыс. рублей, процент выполнения составил 90,94%.

Существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет района от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

Составляющей основой поступлений в бюджет не налоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Погарского  района определены доходы  от сдачи в аренду земельных участков, безвозмездного пользования, доходы от продажи вышеуказанных земельных участков. Арендная плата, доходы от продажи прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Сумма поступлений в консолидированный бюджет муниципального района  от сдачи в аренду и продажи земельных участков в 2025 году составила  8,1 млн. рублей.

Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью района возможно благодаря реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Для оценки эффективности реализации были проанализированы 6 индикаторов, три из которых были выполнены в полном объеме. Количество земельных участков, оформленных для организации и проведения аукционов по предоставлению в аренду и продаже, фактически составило 34 при плане 25. Отмечено снижение количества договоров на земельные участки для предоставления в аренду (без аукциона): 5 при плане 18.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Начальник отдела

экономического развития 				     	              А.Ю. Кличко